Приложение 1

к приказу начальника

департамента образования

мэрии города Новосибирска

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**ПЛАН-ГРАФИК (дорожная карта)**

**мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования" ( с изменениями и дополнениями от 9 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г., 12 августа 2022 г.), в общеобразовательных организациях города Новосибирска**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования | | | | |
| 1 | Определение муниципального ресурсного центра – муниципального оператора введения обновленного ФГОС СОО. Актуализация функций муниципального оператора введения обновленного ФГОС СОО | Декабрь  2022 | ДО | МАУ ДПО «НИСО» определен муниципальным оператором введения обновленного ФГОС СОО |
| 2 | Обеспечение взаимодействия муниципального координационного органа, муниципального оператора введения ФГОС с региональными координационным органом и региональным ресурсными центром по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО | В течение всего периода | ДО,  МАУ ДПО «НИСО» | Проработаны механизмы обеспечения единых подходов региональных и муниципальных структур по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО, обеспечено их взаимодействие, планы мероприятий регионального и муниципального уровней синхронизированы |
| 3 | Определение организационной схемы (алгоритма) деятельности общеобразовательных организаций города Новосибирска при подготовке к введению и реализации обновленного ФГОС СОО | Март 2023 | ДО,  МАУ ДПО «НИСО» | Организационная схема (алгоритм) деятельности общеобразовательных организаций города Новосибирска при подготовке к введению и реализации обновленного ФГОС СОО разработана и утверждена |
| 4 | Проведение координационных совещаний по организационному и методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне, разработке, корректировке плана мероприятий («дорожной карты») по введению обновленного ФГОС СОО в образовательных организация города Новосибирска | Декабрь 2022 -  март  2023 | ДО,  МАУ ДПО «НИСО» | На муниципальном уровне обеспечено проведение координационных совещаний по организационному и методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО, разработан и скорректирован план мероприятий («дорожная карта») по введению обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях города Новосибирска |
| 5 | Организация участия педагогического сообщества города Новосибирска в федеральных и региональных мероприятиях по актуальным вопросам введения и реализации ФГОС СОО | В течение всего периода | ДО,  МАУ ДПО «НИСО», руководители ОО | Руководители и педагоги города Новосибирска принимают участие в федеральных и региональных мероприятиях по актуальным вопросам введения и реализации ФГОС СОО |
| 6 | Проведение серии совещаний с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных организаций города Новосибирска по вопросам подготовки к реализации обновленного ФГОС СОО, методическому и организационному сопровождению данного процесса | Не реже  1 раза в квартал | ДО,  МАУ ДПО «НИСО» | Обеспечена своевременная коррекция действий школьных координаторов и управленческих команд в рамках введения обновленных ФГОС в рамках совещаний с руководителями и заместителями руководителей общеобразовательных организаций города Новосибирска |
| 7 | Формирование базы данных по координаторам введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях города Новосибирска | Апрель  2023 | МАУ ДПО «НИСО» | Создана база данных по координаторам введения обновленного ФГОС СОО в общеобразовательных организациях города Новосибирска, обеспечена координация их деятельности |
| 8 | Разработка шаблона/макета Плана-графика мероприятий по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО для общеобразовательных организаций города Новосибирска | Март  2023 | МАУ ДПО «НИСО» | Обеспечено единство подходов к планированию деятельности ОО города по подготовке к введению обновленного ФГОС СОО |
| 9 | Проведение самодиагностики готовности ОО города Новосибирска к введению обновленного ФГОС СОО. Определение дефицитов в системе условий готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО | Март - апрель  2023 | ДО,  МАУ ДПО «НИСО», руководители ОО | Проведена оценка готовности ОО города Новосибирска к введению обновленного ФГОС СОО, выявлены дефициты в системе условий готовности, с учетом которых внесены коррективы в планы-графики муниципалитета и ОО |
| 10 | Проведение совещания-семинара в рамках работы ММО города Новосибирска по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО | Апрель  2023 | ДО,  МАУ ДПО «НИСО», руководители ММО, РМО | В рамках работы ММО обеспечено обсуждение актуальных вопросов введения ФГОС СОО, проектирования РП |
| 11 | Организация участия педагогического сообщества в городских, районных (окружных) совещаниях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС в целях коррекции действий по переходу на обновленный ФГОС СОО | Январь -сентябрь 2023 | ДО,  МАУ ДПО «НИСО», руководители ММО, РМО | Обеспечена коррекция действий управленческих и педагогических команд ОО по переходу на обновленный ФГОС СОО |
| 12 | Формирование муниципальной системы контроля готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО | Январь -декабрь  2023 | ДО,  МАУ ДПО «НИСО» | На муниципальном уровне обеспечен контроль готовности ОО к введению и реализации обновленных ФГОС СОО, определены контрольные точки готовности, своевременно оказывается адресная помощь по вопросам введения обновленного ФГОС СОО |
| 13 | Проведение мониторинга использования учебников в соответствии с ФПУ и обеспечения обучающихся учебниками и учебными пособиями в рамках реализации ФГОС СОО | Март-апрель, сентябрь  2023 | МАУ ДПО «НИСО», руководители ОО | Проведен мониторинг использования учебников в соответствии с ФПУ и обеспечения обучающихся учебниками и учебными пособиями в рамках реализации ФГОС СОО. Подготовлен аналитический отчет по итогам мониторинга |
| 1. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования | | | | |
| 15 | Разработка и утверждение муниципального плана-графика («дорожной карты») по введению обновленного ФГОС СОО | Декабрь  2022 | ДО | Утвержден муниципальный план-график («дорожная карта) по введению обновленного ФГОС СОО |
| 16 | Разработка и утверждение планов-графиков («дорожных карт») ОО по введению обновленного ФГОС СОО | Март-апрель  2023 | Руководители ОО | Разработаны и утверждены планы-графики («дорожные карты») ОО по введению обновленного ФГОС СОО |
| 17 | Выявление дефицитов при обеспечении условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к общесистемным и материально-техническим условиям образовательной деятельности, разработан комплекс мероприятий по их ликвидации | Январь  2023 | Руководители ОО | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ООП СОО в соответствии с обновленными ФГОС СОО |
| 1. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования | | | | |
| 18 | Организация деятельности муниципальной методической службы в целях сопровождения введения и реализации обновленного ФГОС СОО, оказания адресной методической помощи педагогическим работникам и управленческим кадрам ОО города Новосибирска | Январь -декабрь 2023 | ДО,  МАУ ДПО «НИСО» | Актуализирована деятельность муниципальной методической службы в целях сопровождения введения и реализации обновленного ФГОС СОО, в планы работы ММО, РМО, ШМО включены вопросы и мероприятия по сопровождению введения и реализации обновленного ФГОС СОО, обеспечено оказание адресной методической помощи педагогическим работникам и управленческим кадрам ОО города Новосибирска |
| 19 | Организация участия педагогов города Новосибирска в экспертной оценке апробации примерных рабочих программ СОО | Февраль- май  2023 | МАУ ДПО «НИСО», руководители ММО, РМО, ШМО | Педагогические работники ОО города Новосибирска включены в апробацию примерных рабочих программ СОО |
| 20 | Обеспечение участия педагогических работников и управленческих кадров ОО города Новосибирска в региональных мероприятиях и образовательных событиях (научно-практических конференциях, марафонах, семинарах и др.) по актуальным вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО | Январь -  декабрь  2023 | МАУ ДПО «НИСО»,  руководители ОО,  руководители ММО, РМО, ШМО | Педагогические работники и управленческие кадры ОО города Новосибирска участвуют в региональных мероприятиях и образовательных событиях (научно-практических конференциях, марафонах, семинарах и др.) по актуальным опросам введения и реализации ФГОС СОО |
| 21 | Организация работы по выявлению особенностей организации образовательной деятельности в муниципальных ОО, имеющих статус федеральной и/или региональной инновационной площадки. Оказание им методической помощи в разработке локальной учебно-методической документации | Март -август  2023 | ДО,  МАУ ДПО «НИСО», руководители ОО, имеющих статус ФИП и/или РИП | Организована работа по выявлению особенностей организации образовательной деятельности в муниципальных ОО, имеющих статус федеральной и/или региональной инновационной площадки. Обеспечено оказание им методической помощи в разработке локальной учебно-методической документации |
| 22 | Обеспечение участия управленческих команд ОО города Новосибирска в инструктажах (консультациях) ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО по использованию методических рекомендаций по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО | Январь - декабрь  2023 | ДО,  МАУ ДПО «НИСО» | Обеспечено участие управленческих команд ОО города Новосибирска в инструктажах (консультациях) ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО по использованию методических рекомендаций по вопросам введения обновленного ФГОС СОО |
| 23 | Координация взаимодействия общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО | Апрель -декабрь 2023 | ДО,  руководители ОО | Обеспечена координация взаимодействия общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО |
| 24 | Обеспечение использования педагогами в процессе введения и реализации обновленного ФГОС СОО методических пособий, разработок, онлайн-конструкторов, тематического классификатора содержания, универсальных кодификаторов, электронных конспектов уроков по учебным предметам и других методических ресурсов, разработанных на федеральном и региональном уровнях. Организация консультаций по использованию методических ресурсов в практической деятельности педагога в целях повышения эффективности работы и снижения нагрузки при организации и осуществлении образовательной деятельности | В течение всего периода | МАУ ДПО «НИСО»,  руководители ММО, РМО, ШМО | Сформированы и доведены до педагогов способы достижения образовательных результатов. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе. Обеспечена консультационная поддержка педагогов. Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. |
| 25 | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, использованию педагогами в образовательной деятельности федерального банка заданий по функциональной грамотности | В течение всего периода | МАУ ДПО «НИСО»,  руководители ММО, РМО, ШМО | Достигнуто повышение качества образования. Школьники умеют решать задачи с различными формулировками заданий. |
| 26 | Разработка/корректировка ДПП для педагогических работников и управленческих кадров ОО города Новосибирска по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО | Январь - февраль 2023 | муниципальные учреждения ДПО | Разработаны новые ДПП, в действующие ДПП для руководителей и педагогов ОО внесены коррективы по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО |
| 27 | Оказание системной консультационной поддержки педагогических работников и управленческих кадров по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО:  - корректировки локальных нормативных актов ОО;  - разработки и реализации ООП СОО, АООП СОО в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО;  - разработки/корректировки отдельных элементов ООП: учебного плана, плана внеурочной деятельности, календарного учебного графика, рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы и др. в соответствии с требованиями обновленного ФГОС СОО, использованию ФОП СОО;  - разработки рабочих программ/использованию федеральных, примерных рабочих программ по предметам и курсам;  - использованию учебников и учебных пособий при реализации обновленного ФГОС СОО;  - формированию фонда оценочных средств по предметам и курсам;  - совершенствованию оценочных процедур в рамках ВСОКО;  - развитию ИОС, ЭИОС ОО, использованию цифровых ресурсов для организации образовательной деятельности;  - и др. | В течение всего периода | МАУ ДПО «НИСО»,  руководители ММО | Обеспечена консультационная поддержка педагогов и управленческих команд по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО |
| 28 | Отбор и диссеминация лучших управленческих и педагогических практик введения и реализации обновленного ФГОС СОО в ОО города Новосибирска | В течение всего периода | МАУ ДПО «НИСО»,  руководители ММО | Создан банк эффективных управленческих и педагогических практик введения и реализации обновленного ФГОС СОО в ОО города Новосибирска |
| 1. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования | | | | |
| 29 | Организация обучения руководителей и специалистов ДО мэрии г. Новосибирска, специалистов муниципальной методической службы на курсах повышения квалификации по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО | Март  2023 | ДО,  МАУ ДПО «НИСО», МКУДПО «ГЦОиЗ «Магистр»,  МАУ ДПО ДУ, руководители ММО | Руководители и специалисты ДО мэрии г. Новосибирска, методисты муниципальной методической службы прошли курсы повышения квалификации по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО |
| 30 | Повышение квалификации руководителей и управленческих команд ОО города Новосибирска, участвующих в разработке и реализации ООП СОО, по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО | Март -апрель  2023 | МАУ ДПО «НИСО», руководители ОО | 100% руководителей и управленческих команд ОО города Новосибирска, участвующих в разработке и реализации ООП СОО, прошли курсы повышения квалификации по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО |
| 31 | Повышение квалификации педагогических работников ОО города Новосибирска, участвующих в разработке и реализации ООП СОО, по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО | Март -август  2023 | МАУ ДПО «НИСО», руководители ОО | 100% педагогических работников ОО города Новосибирска, участвующих в разработке и реализации ООП СОО по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО повысили квалификацию в рамках курсовой подготовки |
| 1. Мониторинг готовности образовательных организаций города Новосибирска к введению обновленного ФГОС СОО | | | | |
| 32 | Введение системы мониторинга готовности ОО города Новосибирска к реализации обновленного ФГОС СОО на основе показателей региональной системы мониторинга готовности. Подготовка аналитического отчета по итогам мониторинга | В течение всего периода | ДО,  МАУ ДПО «НИСО» | Обеспечено проведение мониторинга готовности ОО города Новосибирска к реализации обновленного ФГОС СОО на основе показателей региональной системы мониторинга готовности. Подготовлен аналитический отчет по итогам мониторинга |
| 33 | Проведение индивидуальных контрольных собеседований с руководителями о готовности ОО города Новосибирска к реализации обновленного ФГОС СОО на основе результатов мониторинга | Март -  август | ДО | Сняты проблемные вопросы введения ФГОС СОО в рамках индивидуальных контрольных собеседований с руководителями |
| 1. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования | | | | |
| 34 | Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках ОО города Новосибирска к реализации обновленного ФГОС СОО | Январь - август 2023 | ДО | Обеспечено информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках ОО города Новосибирска к реализации обновленного ФГОС СОО |
| 42 | Наполнение актуальными материалами по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС информационной страницы «Работаем по ФГОС» на официальном сайте МАУ ДПО «НИСО» | В течение всего периода | МАУ ДПО «НИСО» | На сайте МАУ ДПО «НИСО» обеспечено наполнение актуальными материалами по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО информационной страницы «Работаем по ФГОС» |
| 43 | Размещение на информационных страницах ММО педагогических работников и управленческих кадров города Новосибирска актуальной информации по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО | В течение всего периода | Руководители ММО | На информационных страницах ММО педагогических работников и управленческих кадров города Новосибирска размещается актуальная информация по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО |
| 44 | Размещение эффективных управленческих и педагогических практик ОО по введению и реализации ФГОС СОО во вкладке «Успешные практики» на официальном сайте МАУ ДПО «НИСО» | В течение всего периода | МАУ ДПО «НИСО», руководители ОО | Обеспечено выявление и размещение эффективных управленческих и педагогических практик ОО по введению и реализации ФГОС СОО во вкладке «Успешные практики» на официальном сайте МАУ ДПО «НИСО» |
| 45 | Информирование участников образовательных отношений ОО города Новосибирска о подготовке к реализации и обновленного ФГОС СОО через официальные сайты образовательных организаций | В течение всего периода | Руководители ОО | На сайтах ОО города Новосибирска размещается актуальная информация о подготовке к реализации обновленного ФГОС СОО |

**Используемые сокращения:**

ГАУ ДПО НСО НИПКиПРО - Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования»;

ДО – департамент образования мэрии города Новосибирска;

ДПО – дополнительное профессиональное образование;

ДПП – дополнительная профессиональная программа;

ИОС – информационно-образовательная среда;

МАУ ДПО «НИСО» – муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Новосибирский Институт Современного Образования»;

МАУ ДПО ДУ - муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образования города Новосибирска «Дом учителя»;

МКУ ДПО «ГЦОиЗ «Магистр» - муниципальное казенное учреждение дополнительного профессионального образования города Новосибирска «Городской центр образования и здоровья «Магистр»;

ММО – муниципальные методические объединения;

НМС – Научно-методический Совет по координированию деятельности муниципальной методической службы;

ОО – образовательные организации;

РМО – районные методические объединения;

СОО – среднее общее образование;

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт;

ФОП – федеральная образовательная программа;

ШМО – школьные методические объединения;

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Начальник управления общего и дополнительного образования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В. И. Сутягина