Утвержден

приказом начальника департамента

образования мэрии г. Новосибирска

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_

**Муниципальный план-график («дорожная карта»)**

**комплексного сопровождения участия образовательных организаций города Новосибирска**

**в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятия** | **Сроки** | **Ответственные** | **Ожидаемые результаты** |
| 1. **Организационно-управленческое обеспечение участия ОО г. Новосибирска в реализации проекта**

**«Школа Минпросвещения России»** |
| 1.1 | Корректировка/актуализация направлений деятельности Научно-методического Совета, передача ему компетенций по координации реализации проекта «Школа Минпросвещени России» муниципальном уровне | Май2022 | ДО | Научно-методический Совет определен как орган, обеспечивающий координацию реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на муниципальном уровне |
| 1.2 | Определение муниципального ресурсного центра – муниципального оператора реализации проекта «Школа Минпросвещения». Актуализация функций муниципального оператора реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Май2022 | ДО | Определен муниципальный ресурсный центр: МАУ ДПО «НИСО» - муниципальный оператор реализации проекта «Школа Минпросвещения», актуализированы его функции |
| 1.3 | Назначение муниципального координатора реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Май 2022 | ДО,МАУ ДПО «НИСО» | Назначен муниципальный координатор реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 1.4 | Создание рабочей группы по внедрению проекта «Школа Минпросвещения России» | Май2022 | ДО,МАУ ДПО «НИСО» | Создана рабочая группа по реализации проекта «Школа Минпросвещения» в города Новосибирске, распределены функций членов рабочей группы |
| 1.5 | Проведение координационных заседаний рабочей группы по организационному и методическому сопровождению проекта «Школа Минпросвещения России» | Не реже 1 раза в месяц | ДО,МАУ ДПО «НИСО», члены рабочей группы | Проведены координационные совещания рабочей группы по организационному и методическому сопровождению реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 1.6 | Определение ОО для участия в реализации проекта, формирование базы данных ОО города Новосибирска – участников проекта «Школа Минпросвещения России»  | До 01.09.2022 | ДО,МАУ ДПО «НИСО» | Определены ОО для участия в реализации проекта, сформирована и поддерживается в актуальном состоянии база данных ОО города Новосибирска – участников проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 1.7  | Обеспечение взаимодействия муниципального координационного органа, муниципального оператора реализации проекта с региональным координационным органом и региональным ресурсными центром реализации проекта «Школа Минпросвещения России»  | В течение всего периода | ДО, НМС,МАУ ДПО «НИСО» | Обеспечено взаимодействие муниципального координационного органа, муниципального оператора реализации проекта с региональным координационным органом и региональным ресурсными центром реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 1.8.  | Создание и поддержание в актуальном состоянии базы данных по координаторам реализации проекта «Школа Минпросвещения России», ответственных за реализацию проекта, в общеобразовательных организациях города Новосибирска – участниках проекта | Сентябрь2022, постоянно | МАУ ДПО «НИСО» | Создана и поддерживается в актуальном состоянии в актуальном состоянии база данных по координаторам реализации проекта «Школа Минпросвещения России», ответственных за реализацию проекта в общеобразовательных организациях города Новосибирска – участниках проекта |
| 1.8  | Синхронизация деятельности муниципального координатора и координаторов реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в образовательных организациях г. Новосибирска, обеспечение своевременного информирования представителей ОО, ответственных за реализацию проекта «Школа Минпросвещения России», о ходе его реализации, о мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровней в рамках реализации проекта | Постоян-но | МАУ ДПО «НИСО» | Обеспечена синхронизация деятельности муниципального координатора и координаторов реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в образовательных организациях г. Новосибирска. Обеспечено своевременное информирование представителей ОО, ответственных за реализацию проекта «Школа Минпросвещения России», о ходе его реализации, о мероприятиях федерального, регионального и муниципального уровней в рамках реализации проекта |
| 1.9  | Организация прохождения самодиагностики ОО к участию в реализации проекта  | Август-сентябрь 2022  | Руководители ОО – участников проекта | Проведена самодиагностика ОО, определен уровень готовности ОО к реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 1.10 | Организация участия в апробации проекта «Школа Минпросвещения России» пилотных ОО г. Новосибирска  | В течение 2022/2023 учебного года | ДО,МАУ ДПО «НИСО», руководители ОО | Обеспечено участие муниципальных ОО г. Новосибирска в апробации проекта в пилотном режиме |
| 1.11 | Организация участия педагогического сообщества города Новосибирска в федеральных, региональных, муниципальных мероприятиях по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | В течение всего периода | ДО, НМС,МАУ ДПО «НИСО», руководители ОО | Обеспечено участие педагогического сообщества города Новосибирска в федеральных, региональных и муниципальных мероприятиях по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 1. **Нормативное сопровождение участия ОО г. Новосибирска в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»**
 |
| 2.1 | Формирование банка нормативных правовых актов федерального, регионального уровней, обеспечивающих реализацию проекта «Школа Минпросвещения России» | Постоян-но | МАУ ДПО «НИСО» | На официальном сайте МАУ ДПО «НИСО» создан и поддерживается в актуальном состоянии банк нормативных правовых документов федерального, регионального уровней, обеспечивающих реализацию проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 2.2 | Разработка и утверждение муниципального плана-графика («дорожной карты») по комплексному сопровождению реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Ноябрь2022 | ДО | Утвержден муниципальный план-график («дорожная карта) по комплексному сопровождению реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 2.3 | Разработка и утверждение планов-графиков («дорожных карт») участия в проекте «Школа Минпросвещения России» ОО г. Новосибирска – участниками проекта | Декабрь 2022 | Руководители ОО | Разработаны и утверждены планы-графики («дорожные карты») участия в проекте «Школа Минпросвещения России» ОО г. Новосибирска – участниками проекта |
| 2.4 | Разработка/корректировка нормативных документов муниципального уровня, регламентирующих участие ОО города Новосибирска в реализации проекта «Школа Минпросвещения России», организацию методического сопровождения реализации проекта  | Январь -декабрь2023 | ДО, НМС, МАУ ДПО «НИСО» | Обеспечена разработка/корректировка нормативных документов муниципального уровня, регламентирующих участие ОО города Новосибирска в реализации проекта «Школа Минпросвещения России», организацию методического сопровождения реализации проекта |
| 2.5 | Внесение изменений в программы развития ОО – участников проекта | До 01.01.2023, по мере вступления в проект | Руководители ОО | Внесены изменения в программы развития ОО – участников проекта |
| 2.6 | Корректировка муниципальной программы «Развитие сферы образования города Новосибирска на 2012-2026 годы» с учетом участия муниципальных ОО в реализации проекта «Школы Минпросвещения России» | Январь2023 | ДО,НМС | Проведена корректировка муниципальной программы «Развитие сферы образования города Новосибирска на 2012-2026 годы» с учетом участия муниципальных ОО в реализации проекта «Школы Минпросвещения России» |
| 1. **Методическое сопровождение участия ОО г. Новосибирска в реализации проекта**

 **«Школа Минпросвещения России»** |
| 3.1  | Совершенствование деятельности муниципальной методической службы в целях сопровождения участия ОО города Новосибирска в реализации проекта «Школы Минпросвещения России», оказания адресной методической помощи педагогическим работникам и управленческим кадрам ОО - участникам проекта  | В течение всего периода  | ДО, НМС, МАУ ДПО «НИСО» | Обеспечено совершенствование деятельности муниципальной методической службы в целях сопровождения участия ОО города Новосибирска в реализации проекта «Школы Минпросвещения России», оказания адресной методической помощи педагогическим работникам и управленческим кадрам ОО - участникам проекта  |
| 3.2 | Организация тематических консультаций по актуальным проблемам реализации проекта (корректировка Программ развития, дорожных карт реализации проекта) | В течение всего периода | МАУ ДПО «НИСО» | Организовано проведение тематических консультаций по актуальным проблемам реализации проекта (корректировка Программ развития, дорожных карт реализации проекта), обеспечена ликвидация профессиональных дефицитов участников проекта |
| 3.3 | Разработка адресных рекомендаций по результатам мониторинга для принятия мер и управленческих решений, направленных на реализацию проекта | В течение всего периода | НМС,МАУ ДПО «НИСО» | Методические материалы (иные материалы) опубликованы, адресные методические рекомендации направлены управленческим командам ОО |
| 3.4 | Проведение мероприятий по обмену опытом ОО – участников проекта «Школа Минпросвещения России» в рамках его реализации | В течение всего периода | МАУ ДПО «НИСО» | Обеспечено проведение 5-6 мероприятий по обмену опытом ОО – участников проекта «Школа Минпросвещения России» в рамках его реализации |
| 3.5  | Организация обсуждения результатов реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | В течение всего периода | ДО, НМС, МАУ ДПО «НИСО» | Проведен анализ и обсуждение результатов реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 3.6 | Обеспечение участия педагогических работников и управленческих кадров ОО города Новосибирска – участников проекта в региональных мероприятиях и образовательных событиях (научно-практических конференциях, марафонах, семинарах и др.) по актуальным вопросам реализации проекта «Школа Минросвещения России» | В течение всего периода | МАУ ДПО «НИСО», руководители ОО | Обеспечено участие педагогических работников и управленческих кадров ОО города Новосибирска – участников проекта в региональных мероприятиях и образовательных событиях (научно-практических конференциях, марафонах, семинарах и др.) по актуальным вопросам реализации проекта «Школа Минросвещения России» |
| 3.7 | Корректировка ДПП для педагогических работников и управленческих кадров ОО города Новосибирска по вопросам содержания и реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Январь 2023 | Муниципальные учреждения ДПО | В действующие ДПП для руководителей и педагогов ОО внесены коррективы по вопросам содержания и реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 3.8  | Отбор и диссеминация лучших управленческих и педагогических практик ОО города Новосибирска по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | В течение всего периода |  НМС,МАУ ДПО «НИСО» | Обеспечены отбор и диссеминация лучших управленческих и педагогических практик ОО города Новосибирска по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 1. **Совершенствование кадрового потенциала ОО – участников проекта «Школа Минпросвещения России»**
 |
| 4.1 | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников и управленческих кадров ОО при реализации проекта «Школа Минпросвещения России» | Декабрь 2022 -январь 2023 | МАУ ДПО «НИСО», руководители ОО | Проведена диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников и управленческих кадров при реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 4.2 | Обеспечение повышения квалификации руководителей и управленческих команд ОО города Новосибирска, участвующих в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» по адресным ДПП | Сентябрь- декабрь 2022 | МАУ ДПО «НИСО», руководители ОО | Обеспечено повышение квалификации 100% руководителей и управленческих команд ОО города Новосибирска, участвующих в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» по адресным ДПП |
| 4.3 | Обеспечение повышения квалификации педагогических работников ОО города Новосибирска, участвующих в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» по адресным ДПП | В течение всего периода | МАУ ДПО «НИСО», руководители ОО | Обеспечено повышение квалификации 100% педагогических работников ОО города Новосибирска, участвующих в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» по адресным ДПП |
| 1. **Мониторинг участия образовательных организаций города Новосибирска в реализации проекта**

**«Школа Минпросвещения России»** |
| 5.1 | Проведение мониторинга участия ОО города Новосибирска в реализации проекта «Школа Минпросвещения России». Подготовка аналитических отчетов по итогам мониторинга  | Не реже 2 раз в год  | ДО, МАУ ДПО «НИСО» | Обеспечено проведение мониторинга участия ОО города Новосибирска в реализации проекта «Школа Минпросвещения России». Подготовлены аналитические отчеты по итогам мониторинга |
| 5.2 | Сбор и обобщение информации по итогам участия ОО г. Новосибирска в апробации проекта «Школа Минпросвещения России» | Апрель-май 2023 | ДО.МАУ ДПО «НИСО» | Проведены сбор и обобщение информации по итогам участия ОО г. Новосибирска в апробации проекта «Школа Минпросвещения России». Подготовлена аналитическая справка по результатам участия |
| 1. **Информационное сопровождение участия ОО г. Новосибирска в реализации проекта «Школа Минпросвещения России»**
 |
| 6.1 | Организация информационного сопровождения реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в ОО г. Новосибирска. Публикация информационных релизов о мероприятиях в рамках реализации проекта на информационном портале НИОС | В течение всего периода | МАУ ДПО «НИСО» | Организация информационного сопровождения реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в ОО г. Новосибирска. Публикация информационных релизов о мероприятиях в рамках реализации проекта на информационном портале НИОС |
| 6.2 | Информирование общественности через средства массовой информации об участии ОО города Новосибирска к реализации проекта «Школа Минпросвещения России»  | В течение всего периода | ДО | Обеспечено информирование общественности через средства массовой информации об участии ОО города Новосибирска к реализации проекта «Школа Минпросвещения России» |
| 6.3 | Создание информационной страницы «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте МАУ ДПО «НИСО», наполнение информационной страницы актуальными материалами о реализации проекта  | В течение всего периода | МАУ ДПО «НИСО» | Обеспечено создание информационной страницы «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте МАУ ДПО «НИСО», наполнение информационной страницы актуальными материалами о реализации проекта |
| 6.4 | Информирование участников образовательных отношений об участии ОО города Новосибирска в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» через официальные сайты образовательных организаций – участников проекта | В течение всего периода | Руководители ОО | Обеспечено информирование участников образовательных отношений об участии ОО города Новосибирска в реализации проекта «Школа Минпросвещения России» через официальные сайты образовательных организаций – участников проекта |

 **Используемые сокращения:**

ДО – департамент образования мэрии города Новосибирска;

ДПО – дополнительное профессиональное образование;

ДПП – дополнительная профессиональная программа;

МАУ ДПО «НИСО» – муниципальное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Новосибирский Институт Современного Образования»;

НМС – Научно-методический Совет по координированию деятельности муниципальной методической службы;

ОО – образовательные организации.