ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (ПОДПРОГРАММЫ)

УЧИТЕЛЬ. ШКОЛЬНАЯ КОМАНДА

| Мероприятия в дорожную карту развития | Сроки | Ответст венные | Показатели результативности | 20222023 | 2023 2024 | 20242025 | 20252026 | 20262027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Проведение мониторинга количественного и качественного состава педагогических работников | Ежегодно в сентябре | Специа лист по кадрам | Создан банк данных по педкадрам, дополнение корректировка | + | + | + | + | + |
| 2.Анализ потребности в ведении новых штатных единиц | Ежегодно в сентябре | Директор | Создание базы данных о потребности в педкадрах и иных кадрах при решении вопросов развития школы и модер низации обра зовательного пространства | + | + | + | + | + |
| 3.Изменения и конкретизация должностных инструкций для приведения их в соответствие со структурой ОО | По мере необходи мости, в соответ ствии с действую щими норматив ными актами | Директор | Наличие актуальных должностных инструкций по всем должностям из штатного расписания | + | + | + | + | + |
| 4.Мониторинг соответствия штатного расписания ОО «единому» штатному расписанию | Август | Специалист по кадрам | Кол-во штатных единиц, соответствующих единому штатному расписанию | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5.Разработка и оформление пакета нормативных документов по работе с кадрами: -формирование штатного расписания -положение о наставничестве -положение о кадровом резерве руководящих работников -план работы с резервом руководящих работников План повышения квалификации (переподготовки) педагогических и руководящих работников -положение о конкурсах профессионального мастерства -положение об оплате труда и иные | 2023 |  | Наличие пакета скорректированных нормативных документов по работе с кадрами | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 |
| 6.Формирование и исполнение дорожной карты по повышению профессиональных компетенций управленческой команды, в т.ч. по дополнительным профессиональным программам | В соответ ствии с дорожной картой | Директор | Исполнение в полном объеме дорожной карты по повышению профессиональных компетен ций управлен ческойкоманды | + | + | + | + | + |
|  | В соответ ствии с дорожной картой | Директор | Доля управлен ческих работни ков, прошед ших обучение по дополните льным профес сиональным программам | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | В соответ ствии с дорожной картой | Директор | Доля управлен ческих работни ков, повысив ших свою квалификацию по программам федерального реестра | 29 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7. Формирование и исполнение дорожной карты по повышению профессиональных компетенций управленческой команды, в т.ч. по дополнительным профессиональным программам | Январь 2023, ежегодно в мае | Зам.директора по НМР | Исполнение в полном объеме дорожной карты по повышению профессиональных компетенций педагогических работников | Частично | Полностью | Полностью | Полностью | Полностью |
|  | ежегодно в мае | Зам.дирек тора по НМР | Доля педагогических работников, прошедших обучение по дополнитель ным профессио нальным программам | 5 | 30 | 40 | 45 | 50 |
|  | ежегодно в мае | Зам.дирек тора по НМР | Доля педагогических работников, повысивших свою квалифи кацию по программам федерального реестра | 66 | 70 | 90 | 95 | 100 |
|  | ежегодно в мае | Зам.дирек тора по НМР | Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по профилю преподаваемо го учебного предмета за последние три года, от общего числа учителей | 93 | 95 | 97 | 100 | 100 |
|  | ежегодно в мае | Зам.дирек тора по НМР | Доля педагогических работников, для которых были составлены индивидуаль ные образова тельные материалы (ИОМ) | 80 | 84 | 91 | 95 | 100 |
|  | ежегодно в мае | Зам.дирек тора по НМР | Доля педагогических работников, исполнивших ИОМ на 100% | 68 | 73 | 80 | 84 | 91 |
|  | ежегодно в мае | Зам.дирек тора по НМР | Доля педагогических работников, прошедших ПК по наставничес тву | 7 | 11 | 14 | 16 | 20 |
|  | ежегодно в мае | Зам.дирек тора по НМР | Доля педагогических работников, прошедших ПК по наставничес тву, аттестован ных по квали фикационной категории «педагог-наставник» | 0 | 7 | 11 | 14 | 16 |
| 8. Формирование кадрового резерва и его профессиональ ное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Создание и развитие внутриш кольных объедине ний педагогических работников (творческие группы, методические объединения, кафедры и т.д.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.Организация участия педработ ников в проведении оценочных процедур |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Формирование банка лучших практик ОО и их представление на различном уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Организация работы по методическому сопровождению аттестации педкадров |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Заключение договоров с другими организациями о повышении квалификации и профессиональной переподготовке педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Разработка и исполнение мероприятий по реализации модели наставничества в образовательной организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Разработка и реализация комплекса мероприятий по делегированию педагогических работников для участия в конкурсах на муниципальном, региональном и всероссийском уровне |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Организация и проведение внутришкольных конкурсов профессионального мастерства для педагогических работников |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № | Направление | Название подпрограммы | Цель Задачи | Ожидае мые резуль таты | Срок реализа ции | Пере чень меро приятий | Соотнесение мероприятий с муниципальными и региональными мероприятиями | Ресурсное обеспечение реализации (бюджет, внебюджет, соотнесение с муниципальным, региональным финансированием |  | Целевые индикаторы результативности реализации | Система оценки результатов и контроля за реализацией |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |