## Slide 1
Реализация проекта «Школа Минпросвещения России»: актуальные задачи на текущий учебный год

## Slide 2: ЭТАПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
6. Выявление и ликвидация дефицитов для
9. Массовое внедрение концепции (2024-2025 гг.)
2023
Ознакомление с содержанием Концепции Проекта и иными документами на официальном сайте Проекта
Прохождение процедуры самодиагностики
Анализ выявленных дефицитов и планирование деятельности по их корректировке (разработка дорожной карты)
Разработка
Программы развития ОО
Создание информационной вкладки на сайте ОО
Решение коллегиального органа управления общеобразовательной организации об участии в Проекте
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
2024
январь
февраль
март
апрель
май
Промежуточная диагностика эффективности реализаций мероприятий дорожной карты за 2023/24 учебный год
Подготовка отчёта по результатам диагностики и перспективное планирование на следующий этап реализации Проекта
Реализация мероприятий дорожных карт ОО в целях достижения результатов проекта
Реализация мероприятий дорожных карт ОО в целях достижения результатов проекта
Реализация мероприятий дорожных карт ОО в целях достижения результатов проекта

## Slide 3: РЕЗУЛЬТАТЫ САМОДИАГНОСТИКИ
Общая характеристика образовательной организации - выявленный интегральный уровень соответствия параметрам модели «Школа Минпросвещения России» (базовый, средний, полный).
Аналитическая (графическая) часть. Профиль соответствия эталонной модели Школы.
Проблемное поле образовательной организации. Выявленные проблемы.
Сводные данные по выявленным дефицитам в соответствии с указанными критериями.
Аудит несоответствий и рекомендации с возможными управленческими решениями и действиями по выявленным дефицитам, реализация которых позволит обеспечить соответствие необходимому уровню модели «Школа Минпросвещения России
Направления совершенствования программы развития данной образовательной организации для обеспечения соответствия следующему уровню модели «Школы Минпросвещения России» («зоны ближайшего развития образовательной организации»).

## Slide 4: РЕЗУЛЬТАТЫ САМОДИАГНОСТИКИ
разрабатывает (или актуализирует действующую) программу развития образовательной организации
разрабатывает дорожную карту (план мероприятий) для ликвидации выявленных дефицитов и повышения значения показателей соответствия уровню модели «Школы Минпросвещения России»
НОЯБРЬ 2023!!!
ДЕКАБРЬ 2023!!!

## Slide 5: ДОРОЖНАЯ КАРТА ОО (ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ)
Дорожная карта разрабатывается с учетом реальных возможностей образовательной организации по ликвидации выявленных дефицитов.
При разработке мероприятий дорожной карты, образовательная организация определяет направления работы, направленные на повышения значения критериев соответствия следующему уровню модели «Школа Минпросвещения России».
Дорожная карта включает мероприятия по магистральным направлениям и ключевым условиям деятельности «Школы Минпросвещения России»: «Знание», «Здоровье», «Творчество», «Воспитание», «Профориентация», «Учитель. Школьная команда», «Школьный климат», «Образовательная среда», которые тесно взаимосвязаны между собой.

## Slide 6: ДОРОЖНАЯ КАРТА ОО (ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ)
При составлении мероприятий дорожной карты рекомендуется:
1) определить временной горизонт дорожной карты;
2) оценить имеющиеся ресурсы образовательной организации и возможность привлечения дополнительных, которые потребуются для соответствия необходимому уровню модели “Школа Минпросвещения России”;
3) адекватно оценить временные и финансовые затраты на выполнение мероприятий дорожной карты;
4) назначить ответственных лиц за выполнения мероприятий дорожной карты по каждому направлению;
5) описать ожидаемые результаты и процедуры отслеживания результатов реализации мероприятий дорожной карты.
2023/2024 уч.год

## Slide 7: ФОРМА ДОРОЖНОЙ КАРТЫ
№ | мероприятия | ответственный | сроки | ожидаемый результат
Магистральное направление «Знание» |  |  |  | 
 | … |  |  | 
 | … |  |  | 
Магистральное направление «Здоровье» |  |  |  | 
 | … |  |  | 
 | … |  |  | 

## Slide 8: СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ
может включать следующие элементы:
Анализ состояния школы на основе прохождения самодиагностики.
Модель школы после реализации Программы развития.
Описание функциональных подразделений школы и основных процессов, выполняемых различными функциональными подразделениями (штатное расписание, кадровый состав).
Описание механизмов интеграции всех участников процесса по горизонтали и вертикали с целью достижения удовлетворенности качеством образования и условиями труда (ученикоцентричность, ориентация на семью, поддержка учительства, школьный климат).
Описание модели образовательной программы школы.
Описание модели управления школой (администрация, руководители подразделений, Управляющий совет, ученическое самоуправление и пр.).
Описание модели системного повышения квалификации школьных команд.
Описание модели инфраструктуры школы.
Дорожная карта реализации программы развития школы (сроки, ресурсы, ответственные, НПА и пр.).

## Slide 9: СТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ

## Slide 10: НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ
Актуализация программ развития ОО
Разработка дорожной карты ОО для перехода на необходимый уровень участия
Обучение на курсах повышения квалификации!!!
Создание и наполнение вкладки на школьном сайте

## Slide 11: СОДЕРЖАНИЕ ВКЛАДКИ
Федеральный уровень
Ссылка на официальный сайт Проекта
Региональный уровень
Приказ Минобразования Новосибирской области
Ссылка на сайт регионального оператора Проекта (НИПКиПРО)

## Slide 12: СОДЕРЖАНИЕ ВКЛАДКИ
Муниципальный уровень
Ссылка на сайт муниципального координатора Проекта (МАУ ДПО «НИСО»)
Протокол педагогического совета ОО с решением
Результаты самодиагностики ОО
Дорожная карта ОО
Актуализированная программа развития

## Slide 13: ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ-МАРТ
Реализация мероприятий дорожных карт ОО в целях ликвидации выявленных дефицитов и повышения значения показателей соответствия уровню модели «Школы Минпросвещения России»

## Slide 14: АПРЕЛЬ-МАЙ
Промежуточная диагностика эффективности реализаций мероприятий дорожной карты за 2023/24 учебный год
Подготовка отчёта по результатам диагностики и перспективное планирование на следующий этап реализации Проекта

## Slide 15: Сопровождение участников Проекта специалистами МАУ ДПО «НИСО»
Организационное
Информационное
Методическое
Консультационное

## Slide 16: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПРОЕКТА
Анчугова Марина Юрьевна, старший методист МАУ ДПО «НИСО», телефон 355-51- 25
Саватеева Яна Николаевна, старший методист МАУ ДПО «НИСО», телефон 222-04-91

## Slide 17: Благодарю за внимание